| በአብክመ ፕላን ኢንስቲትዩት የ2019 የበጀት ዓመት የደሴ ሪጂዮ ፖሊታን ከተማ አስተዳር ከንቲባ ጽ/ቤት የፕላን ዝግጅት ቡድን የአሻጋሪ ዕድገትና ዘላቂ ልማት ዕቅድ የድርጊት መርሃ ግብር |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች | ክብደት | ፈጻሚ ወይም የሚያተባረው የስራ ዘርፍ |
| 1 | ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት | 15 | ፕላን ዝግጅትና ትግበራ ቡድን |
| 2 | ዘላቂ ልማትን እና መዋቅራዊ ሽግግርን የሚያረጋግጥ ለ1የሰፈር ልማት ፕላን እንዲዘጋጅ ማድረግ፤ | 20 | ፕላን ዝግጅትና ትግበራ ቡድን |
| 3 | በከተማ ፕላን ትግበራ ክትትል፣ ድጋፍ እና ኦዲት የከተሞች ፕላን ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል በማድረግ የከተሞችን ልማት ማፋጠን፤ | 35 | ፕላን ዝግጅትና ትግበራ ቡድን |
| 4 | የህብረተሰቡን የፕላን ግንዛቤ እና ተሳታፊነት እንዲያድግ በከተማ ፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ወቅት 2,000 የከተማ ነዋሪ ህዝብ ማወያየት፣ | 15 | ፕላን ዝግጅትና ትግበራ ቡድን |
| 5 | የዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን በልማት እቅዶች ውስጥ አቀናጅቶ መተግበር | 15 | ፕላን ዝግጅትና ትግበራ ቡድን |
|  | ድምር | 100 |  |

| ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራትና ቁልፍ የውጤት አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2019 ዒላማ | ሩብ ዓመት |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1ኛ | 2ኛ | 3ኛ | 4ኛ |
| አለማ፡-በጥናትና ምርምር በመደገፍ፣ ዓለም አቀፍ ደረጃን የሚያሟሉ የከተማና የገጠር ቀበሌ ፕላኖችን በማዘጋጀትና ትግበራቸውን በመከታተል ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ። | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ሀ. ቁልፍ ተግባራት | 15 |  |  |  |  |  |  |
| ግብ.1.ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት |  |  |  |  |  |  |  |
| ተግባር1.1 የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ በዳሰሳ ጥናት በመለየት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል | 7 | በቁጥር | 1 |  |  | 1 |  |
| ተግባር1.2 በርስበርስ መማማር ፕሮግራም በተለያዩ ርእሰ ጉዳዮች ዙሪያ በወር እንደ ጊዜ በአመት 12 ጊዜ ዉይይት ማካሄድ | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| ተግባር1.3 ባለሙያዉ የአመለካከት ክፍተቱን እንዲሞላ ለማድረግ በ15 ቀንና በወር አንድ ጊዜ በአመት 24 ጊዜ የልማት ቡድን ዉይይት ማካሄድ | 1 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| ተግባር1.4 ወረሃዊ ውጤት ተኮር እቅድ ስምምነት ለ11ሰራተኞች መስጠት | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| ተግባር1.5 የስድስት ወር ውጤት ተኮር እቅድ ስምምነት ለ11 ሰራተኞች መስጠት | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| ተግባር1.6 የስድስት ወር ውጤት ተኮር ለ12 ሰራተኞች መስጠት | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| ተግባር1.7 የከተማ ፕላን ዝግጅት ቡድን 2019 በጀት አመት እቅድ ማቀድና በተዋረድ ላሉት ክ/ ከተሞች ካስኬድ አድረጎ ማዉረድ | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |
| ተግባር1.8 በየወሩ እና በየሩብ አመቱ ዝርዘር ሪፖርት በእቅዱ መሰረት ይዘጋጃል፣ ክ/ከተሞች የሚልኩትን ሪፖርት መነሻ በማድረግ ለ5 በየሩብ አመቱ ግብረ መልስ መስጠት | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ለ.አብይ ተግባራት | 85 |  |  |  |  |  |  |
| ግብ.2.ዘላቂ ልማትን እና መዋቅራዊ ሽግግርን የሚያረጋግጥ 1 የሰፈር ልማት ፕላን እንዲዘጋጅ ማድረግ፤ | 20 |  |  |  |  |  |  |
| የተዘጋጀ የሰፈር ልማት ፕላን |  | በቁጥር | 1 |  |  |  |  |
| ተግባር 2.1 የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ማከናወን (የመስክ መረጃ መሰብሰቢያ መጠይቅ ማዘጋጀት፣ ያለፈውን ፕላን መገምገም፣ ወዘተ.....)፣ | 3 | በቁጥር | 1 |  |  |  | 1 |
| ተግባር 2.2 መረጃን ወቅታዊ ማድረግ፣ መሰብሰብ እና መተንተን፣ | 3 | በቁጥር | 1 |  | 1 |  |  |
| ተግባር 2.3 የፅንሰ-ሀሳብ ንድፍ ማዘጋጀት፣ | 3 | በቁጥር | 1 |  |  | 1 |  |
| ተግባር2.4 ታሳቢ የመሬት አጠቃቀም እቅድ ማዘጋጀት፣ | 3 | በቁጥር | 1 |  |  | 1 |  |
| ተግባር 2.5 ለተቋሙ ሰራተኞች የተዘጋጀውን የከተማ ፕላን አቅርቦ ማስተቸት (Jury)፣ | 2 | በቁጥር | 1 |  |  |  | 1 |
| ተግባር 2.6 የተዘጋጀውን የከተማ ፕላን ለከተማው ነዋሪ እና ለሚመለከታቸው አቅርቦ ማስተቸት፣ | 3 | በቁጥር | 1 |  |  |  | 1 |
| ተግባር 2.7 የተሰጡ ግብዓቶችን አካትቶ ማጠቃለል እና ማስረከብ። | 3 | በቁጥር | 1 |  |  |  | 1 |
| ግብ.3.በከተማ ፕላን ትግበራ ክትትል፣ ድጋፍ እና ኦዲት የከተሞች ፕላን ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል በማድረግ የከተሞችን ልማት ማፋጠን፤ | 35 | በቁጥር |  |  |  |  |  |
| የፕላን ትግበራ |  |  |  |  |  |  |  |
| ተግባር 3.1 የከተሞችን ፕላን አፈፃፀም አቅም ለማሳደግ ከተሞች ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ለከተሞቹ ግብረ መልስ ተሰጥተዋል። | 4 | በቁጥር | 1 |  | 1 |  |  |
| ተግባር 3.2 በከተሞች በመስክ በመገኘት ኦዲት የተደረጉ ፣ የኦዲት ሪፖርት የተዘጋጀላቸውና የተገኙ ግኝት፣ | 4 | በቁጥር | 1 |  |  | 1 |  |
| ተግባር 3.3 ከዚህ ቀደም ኦዲት የተደረጉ ከተሞች በተሰጣቸው ግብረ-መልስ መሰረት ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ በመስክ ወርዶ የተረጋገጠላቸው ፣ | 4 | በቁጥር |  |  |  |  |  |
| ተግባር 3.4 የተከበረ የፕላን መንገድ ወሰን፤ሌይአውት ይሰራል | 5 | በኪ.ሜ | 50 |  | 10 | 10 | 30 |
| ተግባር 3.5 የፕላን ስምምነት ጥያቄዎች በከተማዉ ፕላን መሰረት ስለመሆኑ የከተማ ፕላን ስምምነት የተሰጣቸው፣ | 5 | በቁጥር | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| ተግባር 3.6 ለሚቀርቡ የፕላን ማስተካከያ እና የፕላን ምደባ ለውጥ ጥያቄዎች 100% ምላሽ ያገኙ። | 4 | በ% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ተግባር3.7 በሚፈጠሩ የፕላን ጥሰቶች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግ 100% እንዲስተካከሉ የተደረገላቸው። | 4 | በ% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ተግባር3.8 በፕላን አፈፃፀም ዙሪያ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን፣ የፍ/ቤት እና እና ከፀረ ሙስና የሚጠየቁ ማብራሪያዎች ተቀብሎ 100% ምላሽ ያገኙ፣ | 5 | በ% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ግብ 4.የህብረተሰቡን የፕላን ግንዛቤ እና ተሳታፊነት እንዲያድግ በከተማ ፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ወቅት 2,000 የከተማ ነዋሪ ህዝብ ማወያየት፣ | 15 | በቁጥር |  |  |  |  |  |
| የህብረተሰቡን ተሳትፎና ግንዛቤ ፈጠራ |  |  |  |  |  |  |  |
| ተግባር 4.1 በፕላን ትግበራ ዙሪያ የህብረተሰቡን ተሳትፎና ባለቤትነት ለማሳደግ ግንዛቤ የተፈጠረለት የከተማ ነዋሪዎች፤ | 15 | በቁጥር | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | ወ | 1300 | 325 | 325 | 325 | 325 |
|  |  | ሴ | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| ግብ 5. የዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን በልማት እቅዶች ውስጥ አቀናጅቶ መተግበር | 15 |  |  |  |  |  |  |
| ተግባር 5.1 ኤች አይቪ ኤድስ እና ስርዓተ ፆታ ላይ ግንዛቤ መፍጠር | 15 | በቁጥር | 36 |  | 18 |  | 18 |
|  |  | ወ | 23 |  | 12 |  | 12 |
|  |  | ሴ | 13 |  | 6 |  | 6 |